Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории Филипповского муниципального образования» на 2020-2022 годы

* 1. по состоянию на \_\_\_\_\_01.01.2023 года\_\_\_

(отчетный период)

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2022год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Филипповского муниципального образования» на 2020-2022 годы | | | | | | | | | |
| 1.1. | Приобретение первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря. | Администрация Филипповского муниципального образования совместно с администрациями муниципальных предприятий и управляющих компаний | Весь период | Местный бюджет | 25210,0 | 25210.0 | 100% | 25210,0 | 25210,0 |  |
| 1.2. | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | Администрация  Филипповского  муниципального  образования | Ежегодно  в весенний и осенний периоды | Местный бюджет | 49171,34 | 49171.34 | 100% | 49171,34 | 49171,34 |  |
| 1.3. | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | Администрация  Филипповского  муниципального  образования | Весной и осенью | Местный бюджет | 14589,57 | 14589,57 | 100% | 14589,57 | 14589,57 |  |
| 1.4. | Обслуживание звукового оповещения |  |  |  | 33444,0 | 33444,0 | 100% | 33444,0 | 33444,0 |  |
| 1.5 | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности |  |  |  | **2300,0** | **2300,0** | 100% | **2300,0** | **2300,0** |  |

Глава Филипповского

муниципального образования А.А.Федосеев

Таблица 4

1.2 Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Филипповского муниципального образования» на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы, участник муниципальной программы, участники мероприятий | Расходы местного бюджета | | |
| План на 1 января отчетного года | План на отчетную дату | Исполнение на отчетную дату |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Филипповского муниципального образования» на 2020-2022 годы | всего, в том числе: |  |  |  |
| Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 124 714,91 | 124 714,91 | 124 714,91 |
| Приобретение первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря. | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 25210,0 | 25210,0 | 25210,0 |
| Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) звуковой сигнализации | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
| Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 49171,34 | 49171,34 | 49171,34 |
| Оборудование указателями источников противопожарного водоснабжения | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 14589,57 | 14589,57 | 14589,57 |
| Обслуживание звукового оповещения | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 33444,0 | 33444,0 | 33444,0 |
| Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 |
| Периодическое обучение руководителей учреждений, лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях, имеющих лицензию МЧС России | Администрация Филипповского  Муниципального образования  Руководители учреждений, предприятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной безопасности | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение (изготовление) методических материалов на противопожарную тематику | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение учебных тренировок по эвакуации из зданий учреждений с массовым (круглосуточным) пребыванием людей | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Филипповского

муниципального образования А.А.Федосеев