РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

Филипповского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2019 г.           с. Филипповск                            № 4

Об утверждении плана мероприятий

по реализации стратегии социально - экономического

развития администрации Филипповского муниципального

образования на период 2018-2030 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", руководствуясь ст.ст. 23, 46 Устава Филипповского муниципального образования, администрация Филипповского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития администрации Филипповского муниципального образования на период 2018-2030 годов (прилагается)

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании Филипповского муниципального образования «Информационный вестник» и разместить на  официальном сайте администрации Филипповского муниципального образования http://филипповск.рф/.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                              А.А. Федосеев

Филипповского МО

Приложение

к постановлению администрации

Филипповского муниципального образования

от 25.01.2019 № 4

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ФИЛИППОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стратегическая цель |  |  |  |  |
| 1 | Стратегическая задача «Обеспечение достойных условий жизни» |  |  |  |  |
| 1.1. | Тактическая цель Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Тактическая задача Развитие массового спорта |  |  |  |  |
|  | Строительство многофункциональной спортивной площадки с. Филипповск | Муниципальная программа администрации Филипповского муниципального образования «Развитие спорта в Зиминском районе» | 2018-2030 | Глава администрации Филипповского МО | Улучшение условий для занятия физической культурой и спортом |
| 1.2. | Тактическая цель Развитие культурного потенциала личности и общества в целом |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Тактическая задача Укрепление муниципального сектора культуры |  |  |  |  |
|  | Оснащение ДД п. Большеворонежский световым и звуковым оборудованием | Муниципальная программа администрации Филипповского муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» | 2018-2030 | Директор МКУК «КДЦ Филипповского МО» | Повышение качества предоставляемых услуг |
|  | Ремонт здания СДК с. Филипповск | Муниципальная программа администрации Филипповского муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» | 2018-2030 | Директор МКУК «КДЦ Филипповского МО» | Улучшение условий для оказания предоставляемых услуг |
| 1.3. | Тактическая цель Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Тактическая задача Повышение надежности функционирования жилищно-коммунальной сферы |  |  |  |  |
|  | Организация зон санитарной охраны водозаборных скважин, текущий ремонт насосного оборудования скважин | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры» | 2018-2030 | МКУ «Служба коммунального хозяйства Филипповского МО» | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
| 1.4. | Тактическая цель – обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Тактическая задача Сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры Зиминского районного муниципального образования |  |  |  |  |
|  | Ремонт дорог | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства» | 20108-2030 | Глава администрации Филипповского МО | Повышение безопасности дорожного движения |
|  | Разработка проектно – сметной документации | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства» | 2018-2030 | Глава администрации Филипповского МО | Улучшение транспортной инфраструктуры |
|  | Обеспечение безопасности дорожного движения | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства» | 2018-2030 | Глава администрации Филипповского МО | Развитие транспортной инфраструктуры |