Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории Филипповского муниципального образования» на 2020-2022 годы

* 1. по состоянию на \_\_\_\_\_01.01.2022 года\_\_\_

 (отчетный период)

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2021год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Филипповского муниципального образования» на 2020-2022 годы |
| 1.1. | Приобретение первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря.  | Администрация Филипповского муниципального образования совместно с администрациями муниципальных предприятий и управляющих компаний  | Весь период | Местный бюджет | 15160,00 | 15160,00 | 100% | 15160,00 | 15160,00 |  |
| 1.2. | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | АдминистрацияФилипповскогомуниципальногообразования | Ежегоднов весенний и осенний периоды | Местный бюджет | 62190,0 | 62190,0 | 100% | 62190,0 | 62190,0 |  |
| 1.3. | Обслуживание звукового оповещения |  |  |  | 39144,0 | 39144,0 | 100% | 39144,0 | 39144,0 |  |

Глава Филипповского

муниципального образования А.А.Федосеев

Таблица 4

1.2 Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Филипповского муниципального образования» на 2020-2022 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы, участник муниципальной программы, участники мероприятий | Расходы местного бюджета |
| План на 1 января отчетного года | План на отчетную дату | Исполнение на отчетную дату |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Филипповского муниципального образования» на 2020-2022 годы | всего, в том числе: |  |  |  |
| Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 54200,00 | 116494,00 | 116494,00 |
| Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья (на следующий год) | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Изучение рынка сбыта и определение на конкурсной основе организаций и предприятий по поставке пожарно-технического оборудования  | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
| Организация пожарно-технического обследования-ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных предприятий, объектов жилого сектора | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 13200,0 | 0.0 | 0.0 |
| Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения (усиление оборудования для оповещения населения | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря.  | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 10000,0 | 15160,00 | 15160,00 |
| Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 15000,0 | 62190,00 | 62190,00 |
| Оборудование указателями источников противопожарного водоснабжения  | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках  | Администрация ФилипповскогоМуниципального образованияРуководители учреждений, предприятия | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Периодическое обучение руководителей учреждений, лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях, имеющих лицензию МЧС России | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной безопасности | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности  | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение (изготовление) методических материалов на противопожарную тему тематику | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение учебных тренировок по эвакуации из зданий учреждений с массовым (круглосуточным) пребыванием людей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации |  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обслуживание звукового оповещения |  | 0,00 | 39144,00 | 39144,00 |

Глава Филипповского

муниципального образования А.А.Федосеев