**Общая информация**

1. Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления (далее -ТОС). – **ТОС «Движение», Иркутская область, Зиминский район, с. Филипповск, ул. Новокшонова, 24**

2. Наименование проекта – **«На площадку всей семьей»**

3. Дата начала реализации проекта – **01.08.2024 г.**

4. Дата окончания реализации проекта - **30.09.2024 г.**

5. Территория реализации проекта – **Зиминский район, с. Филипповск, ул. Мира**

6. Общая стоимость проекта (включает все затраты по проекту и соответствует пункту «Финансирование проекта») – **96 450 рублей**

7. Сумма, запрашиваемая из бюджета Зиминского районного муниципального образования на реализацию проекта – **65 650** **рублей**

**Сведения о проекте**

**Описание проблемы, на решение которой направлен проект**

Улица Мира построена в 1985 году, на улице располагается магазин, фельдшерско-акушерский пункт, здесь проживает 70 человек, из них детей и подростков – 21.

Детская игровая площадка «Радуга» на улице Мира в с. Филипповск была установлена волонтерами в 2013 году на средства депутата Законодательного Собрания Иркутской области Виктора Кузьмича Круглова. С ограждением помогла местная администрация, соорудили песочницу, лавочку. Прошло торжественное открытие, люди всего села радовались, что появилось безопасное место, где можно детям играть. Здесь регулярно в летнее проводились различные мероприятия для детей и родителей. Жители улицы Мира и соседней улицы Терешковой организовывали вместе с детьми субботники по мытью оборудования после зимы, уборке мусора, скашиванию травы на площадке и близлежащей территории, проводили текущий ремонт ограждения, администрация подвозила песок. Подростки, которые приводят на площадку своих младших сестер и братьев, используют качели для маленьких, цепи постоянно рвутся, так как нет качели-лавочки для подростков и взрослых. Качели, карусель, горка находятся в очень хорошем техническом состоянии. Это говорит о том, что ко всему, что строится в нашем селе, бережное отношение, как у настоящих хозяев.

По истечении 11 лет это место, пользующееся некогда популярностью у семей с детьми, стало небезопасным и малопосещаемым.

Дети используют автомобильную дорогу для своих игр.

Песочницу «Гриб» в целях безопасности детей демонтировали, ограждение детской игровой площадки находится в аварийном состоянии, сгнили столбы, штакетник. Мечтаем о качели-лавочке, на которой можно отдохнуть сопровождающим детей взрослым и подросткам, почитать книгу детям, поиграть в словесные игры и просто пообщаться.

В администрации на ремонт ограждения, обустройства детской игровой площадки песочницей, качелью-лавочкой нет средств. Предпринимателей, которые могли бы помочь, тоже нет. Общим собранием ТОС решили принять участие в конкурсе проектов ТОС Зиминского района с проектом «На площадку всей семьей».

Если проект пройдет конкурсный отбор, мы закупим необходимый материал, привлечем волонтеров, общественные организации, своими силами сделаем ограждение детской игровой площадки, песочницу, качели-лавочку, покрасим, благоустроим территорию и устроим жителям настоящий праздник добрососедства, праздник семьи, праздник дружбы.

**Цели проекта**

 Создать безопасные условия для игр детей, место проведения семейных мероприятий, праздников в летний период.

 Дополнительно оснастить детскую площадку качели-лавочкой для отдыха, чтения книг, словесных игр, обустроить песочницей для детей.

**Задачи проекта**

1. Демонтаж ограждения детской игровой площадки
2. Благоустройство территории улицы Мира с. Филипповск, посадка деревьев.
3. Закупка пиломатериала, труб, монтаж и установка согласно требованиям безопасности.
4. Вовлечение жителей улицы Мира в общественные работы
5. Проведение завершающего проект массового мероприятия.
6. Информационное сопровождение проекта.
7. Аналитическая и финансовая отчетность о реализации проекта «На площадку всей семьей»

**Календарный план работ по проекту:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Сроквыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  Подготовительные работы | Консультации, составление сметы | Руководитель проекта, председатель ТОС | 01.08.2024 |
| 2 |  Закупка необходимого материала |  Приобретение пиломатериала, труб цемента, саморезов, крепежей, краски, кистей, электродов, заглушек.Заказ баннера |  Руководитель проекта, председатель ТОС «Движение» | 09.08.2024 |
| 3 |  Субботник  |  Привлечение волонтеровБлагоустройство улицы Мира, высадка деревьев, демонтаж ограждения детской игровой площадки, подготовка ям для столбов |  Жители ул. Мира, волонтеры, исполнители проекта | 10.08.2024 |
| 4 |  Трудовой десант | Работы по подготовке железных столбов; каркаса для качели-лавочки.Строительство и покраска;выравнивание площадки, наполнение песочницы песком  |  Члены Совета отцов, исполнители проекта | 12.08.2024-31.08.2024 |
| 5 | Дворовый праздник «Родные берега» | Проведение дня семейного общения по завершении реализации проекта «На площадку всей семьей» | Работники культуры, глава администрации, председатель ТОС «Движение» | 12.09.2024 |
| 6 | Информационное сопровождение проекта | Освещение в СМИ, на сайте Администрации Филипповского МО и ее официальных страницах в ОК и ВК, в группе ТОС «Движение». |  Руководитель проекта, председатель ТОС «Движение», методист клубного формирования | В течение реализации проекта |
| 7 |  Финансовый отчет |  Аналитическая и финансовая отчетность |  Руководитель проекта | 30.09.2023 |

**Описание процесса реализации проекта**

 Продолжительность реализации проекта 2 месяца.

1. *Подготовительный этап*

- Проведение собрания граждан ТОС «Движение» по утверждению проекта «На площадку всей семьей»

- Составление сметы проекта

-Приобретение и доставка пиломатериала, труб, цемента, саморезов, электродов, краски, кистей, консультации с менеджерами.

1. *Первый этап*

- Благоустройство улицы Мира, озеленение, выравнивание площадки песком, демонтаж ограждения детской игровой площадки, подготовка ям для столбов

- Привлечение жителей улицы Мира разных возрастов, участников общественных организаций, волонтеров к общественным работам.

1. *Второй этап*

-При поступлении денежных средств будет приобретен пиломатериал на ограждение, качели-лавочки и песочницу, трубы на столбы и каркас качели-лавочки и др.

- Строительство и покраска ограждения, изготовление качели-лавочки, песочницы для детей, наполнение ее песком

- Проведение дворового праздника «Родные берега» по завершению проекта. Чествование волонтеров.

 - Освещение всех этапов проекта «На площадку всей семьей» будет

 осуществляться в СМИ, на сайте администрации Филипповского МО

 и официальных страницах в ОК и ВК, в группе ТОС

 <https://vk.com/public218669194> в ВК.

1. *Заключительный этап*

- Подготовка отчетной документации (аналитической и финансовой) по проекту «На площадку всей семьей».

**Финансирование проекта:**

 **1)** **смета проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Софинансиро-вание, руб. | Запрашиваемая сумма, руб. |
| 1. | Пиломатериал:плаха 50\*150 | куб | 1,6 |  | 20 800 |
| 2. | Доставка | км | 51 |  |  2 500 |
| 3. | Профильная труба 60мм на столбы | м | 24 |  |  11 040 |
| 4. | Профильная труба 60 мм на качели | м | 18 |  | 8 280 |
| 5. | Заглушки | шт | 16 |  |  240 |
| 6. | Уголок  | м | 3 |  | 2 904 |
| 7. | Доставка | км | 51 |  | 2 500 |
| 8. | Пластина крепежная | лист | 48 |  | 2 064 |
| 9. | болт | шт | 20 |  |  533 |
| 10 | гайка | шт | 20 |  |  80 |
| 11 | шайба | шт | 40 |  |  200 |
| 12 | цепь | м | 8 |  |  984 |
| 13 | Электроды |  кг | 2 |  |  1100 |
| 14 | Петли на калитку | шт | 2 |  |  200 |
| 15 | Цемент | кг | 100 |  | 1 200 |
| 16 | Саморезы | шт | 250 |  |  250 |
| 17 | Краска: НитроэмальЭмаль | кг | 420 |  | 3 6005 200 |
| 18 | Кисти | шт | 5 |  |  675 |
|  | Бланки: Благодарственное письмо | шт | 50 |  | 1 300 |
| 19 | Волонтерская работа | чел/час |  | 30 800 |  |
|  | Итого: |  |  |  30 800 | 65 650 |
|  |  |  |  |  |  |

 **2) источники финансирования проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Источники финансирования проекта | Сумма, руб. |
|  1 |  Средства районного бюджета | 65 650 |
|  2 |  Работа волонтеров | 30 800 |
| Общая стоимость проекта: | 96 450 |

 Использование механизмов волонтёрства: в реализации проекта примут участие жители села, волонтёры в количестве 50 человек. На собрании жителей улицы Мира решили своими силами провести субботник по благоустройству улицы Мира с. Филипповск, произвести демонтаж старого ограждения площадки и соорудить новое, установить лавочку-качелю, песочницу, произвести покраску, провести завершающее проект мероприятие, информировать население о ходе реализации проекта.

 Сметная стоимость работы в среднем по России составит: 1 час - 400 руб.

15\*1\*400= 6000 - демонтаж ограждения, копание ям под столбы

13\*1\*400= 5200 – благоустройство улицы Мира, территории детской иговой площадки

17\*2\*400= 13600 - изготовление и бетонирование столбов, установка и покраска ограждения, сооружение песочницы и наполнение ее песком, изготовление лавочки-качели

2\*3\*400=2400 размещение информации в группах на ОК и ВК, в СМИ

3\*3\*400=3600 проведение завершающего проект мероприятия.

 Итого: запрашиваемая сумма 65 650 рублей от общей стоимости проекта составляет 68,06 %, работа 50 волонтеров – 30 800 рублей, что составляет 31,94 % от общей стоимости проекта.

 Доля привлеченных средств к средствам из районного бюджета на реализацию проекта составляет 46,91 %.

**Ожидаемые результаты**

 Устройство ограждения, обустройство лавочкой-качелью и песочницей детской игровой площадки, расположенной вблизи магазина и автомобильной дороги, будет способствовать безопасному и комфортному отдыху и общению детей и родителей, бабушек и дедушек, проживающих на улице Мира, и близлежащих территорий, развитию форм партнерства между муниципальным образованием и территориальным общественным самоуправлением.

 Повысит уровень качества жизни селян.

 Улучшит внешний эстетический облик улицы Мира и села Филипповск.

 Позволит использовать площадку для проведения мероприятий с семьями и детьми, которые сблизят людей разных поколений.

 Организатором проекта совместно с волонтерами будет проведен дворовый семейный праздник «Родные берега».

 Информация о ходе реализации проекта «На площадку всей семьей», с целью пропаганды здорового и культурного времяпровождения на площадке, популяризации отцовства и материнства, будет размещена на сайте и в официальных группах администрации Филипповского МО на ОК и ВК, в группе ТОС «Движение», газете «Вестник района.

 Общее количество человек, которые получат пользу от проекта непосредственно и косвенно – 90.

 Группа ТОС «Движение», родители, Совет отцов, Совет женщин планируют и в дальнейшем продолжить содержать детскую игровую площадку в чистоте, следить за исправностью игрового оборудования, ограждения.

 Администрация Филипповского муниципального образования возьмёт на себя обеспечение песочницы песком.

 При должном уходе детская игровая площадка может эффективно функционировать еще многие годы и быть безопасным местом для отдыха детей и родителей.

**Информация о ТОС и участниках проекта**

 **Сведения о ТОС:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ТОС |   «Движение» |
| 2 | Юридический статус (является ли ТОС юридическим лицом, если является – к проекту необходимо приложить копию свидетельства о государственной регистрации организации) |  Без юридического статуса |
| 3 | Дата учреждения ТОС (регистрация устава ТОС) |  05.03.2014г.(с изм. от 21.04.2023 г.) |
| 4 | Адрес |  665352, Иркутская область, Зиминский район, с. Филипповск, ул.Новокшонова, 24 |
| 5 | Телефон, электронная почта |  8(39554)25-2-16, admfilmo@mail.ruГруппа ТОС «Движение» в ВКонтакте<https://vk.com/public218669194> |

 **Сведения о руководителе ТОС:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия, имя, отчество (с приложением  копии страницы паспорта, включающей сведения о регистрации по месту жительства, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования) | Соболева Светлана Федоровна |
| 2 | Год рождения |  1962 |
| 3 | Гражданство |  РФ |
| 4 | Образование (год окончания, квалификация) |  Среднее профессиональное, Зиминское медицинское училище в 1980 г., детская медицинская сестра |
| 5 | Адрес |  665352, Иркутская область, Зиминский район, с.Филипповск, ул. Мира, д.1.кв.1 |
| 6 | Контактный телефон, электронная почта |  89041352370 |
| 7 | Иные важные моменты биографии |  С 2006 года курирует общественные организации Филипповского МОС 2014 года председатель ТОС «Движение» |

 **Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участниках проекта:**

- Федосеев Александр Анатольевич, 1969 г.р., среднее профессиональное, Совет отцов Филипповского муниципального образования Зиминского района, председатель,

адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Филипповск, ул. Новокшонова, д.25, тел.: 89526128792

- Кузьмина Любовь Ивановна, 1962 г.р., среднее профессиональное, МКУК «КДЦ Филипповского МО», директор,

адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Филипповск, ул. Мира, д.6 кв.2, тел.: 89086676618

- Сергеенко Ольга Николаевна, 1972 г.р., среднее профессиональное, СДК с. Филипповск, руководитель клубных формирований,

адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Филипповск, ул. Новокшонова, д.49, тел.: 89501264590

- Федосеева Любовь Николаевна, 1970 г.р., среднее профессиональное, Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зима и Зиминского района, социальный работник,

адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Филипповск, ул. Новокшонова, д.25, тел.: 89500682049

- Шелкунова Надежда Петровна, 1956 г.р., среднее профессиональное, Совет ветеранов Филипповского МО, председатель,

адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Филипповск, ул. Мира,

д.1 кв.2, тел.: 89648030328

- Соболев Александр Николаевич, 1964 г.р., среднее, МКУ «Служба коммунального хозяйства Филипповского МО», рабочий,

адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Филипповск, ул. Мира, д.1 кв.1, тел.: 89041352370

- Добровольская Раиса Викторовна, 1962 г.р., высшее, МОУ Филипповская СОШ, учитель математики,

адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Филипповск, ул. Мира, д.4. кв.1, тел.: 89526304207

- Махан Наталья Михайловна, 1986 г.р., среднее профессиональное, администрация Филипповского МО, ведущий специалист, адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Филипповск, ул. Мира, д.15, кв.1, тел.: 89041467999

- Соболева Раиса Николаевна, 1969 г.р., среднее, фельдшерско-акушерский пункт с. Филипповск, уборщик служебных помещений,

Дума Филипповского МО, депутат, адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Филипповск, ул. Мира, д.9, кв.1, тел.: 89501102690

- Батырь Маргарита Сергеевна, 1994 г.р., среднее профессиональное, МКУ «Служба коммунального хозяйства Филипповского МО», директор, адрес: Иркутская область, Зиминский район, с. Филипповск, ул. Новокшонова, д.9, кв.1, тел.: 89500906669

 Все граждане, привлеченные к реализации проекта, имеют значительный опыт работы с пожилыми людьми.

 **Сведения о предыдущей проектной деятельности ТОС.**

ТОС «Движение», 2023 год, реализован проект «Шаги к здоровью» по установке уличного тренажера «Шаговый»

 **Финансирование проекта:**

 **1)** **смета проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Софинансиро-вание, руб. | Запрашиваемая сумма, руб. |
| 1. | Пиломатериал:плаха 50\*150 | куб | 24 шт |  | 15 000 | 15 000 |
| 2. | Доставка | км | 51 |  |  2 500 | 2 500 |
| 3. | Профильная труба 60мм на столбы | м | 24 |  | 11 040 | 19 320 |
| 4. | Профильная труба 60 мм на качели | 18 |  | 8 280 |
| 5. | Заглушки | шт | 16 |  |  240 | 192 |
| 6. | Уголок  | м | 3 | 2 904 |  |  |
| 7. | Доставка | км | 51 | 2 500 |  |  |
| 8. | Пластина крепежная | лист | 45 |  | 2 064 | 2 250 |
| 9. | болт | шт | 20 |  |  533 | 120 |
| 10 | гайка | шт | 20 |  |  80 | 30 |
| 11 | шайба | шт | 40 |  |  200 | 20 |
| 12 | цепь | м | 8 |  |  984 |  |
| 13 | Электроды |  кг | 2 |  |  1100 | 1 100 |
| 14 | Петли на калитку | шт | 2 |  |  200 | 140 |
| 15 | Цемент | кг | 100 |  | 1 200 | 1 540 |
| 16 | Саморезы | шт | 400 |  |  250 | 360 |
| 17 | Круг обрезной по металлу | шт. | 5 |  | 289 | 650 |
| 18 | Краска: НитроэмальЭмаль | кг | 420 | 3 600 | 5 200 |  |
|  | Кисти | шт | 5 | 675 |  |  |
| 19 | Бланки: Благодарственное письмо | шт | 50 | 1 300 |  |  |
|  | Волонтерская работа | чел/час |  | 30 800 |  |  |
|  | Запрашиваемая сумма | руб |  |  | 50 000 |  |
|  | Итого: |  |  |  30 800 | 50 000 | 43 222 |
|  |  |  |  |  |  | 6 778 |