**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Филипповского муниципального образования»**

**за 2017 г.**

**Исполнение целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения, предусмот-ренные программой  (в сравнении с 2016 годом) | Фактически достигнутые значения за отчётный период  (2017 год) | Источник информации |
| 1 | Охват населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях | % | 50 | 50 | Статистические данные |
| 2 | Количество посетителей | чел |  | 9213 | Статистическая форма отчетности 7-НК |
| Из них детей | чел |  | 4348 | Статистическая форма отчетности 7-НК |
| 3 | Количество культурно –досуговых мероприятий | ед | 399 | 407 | Статистическая форма отчетности 7-НК |
| 4 | Количество мероприятий для детей | ед | 182 | 202 | Статистическая форма отчетности 7-НК |
| 5 | Число Культурно-досуговых формирований | ед | 19 | 19 | Статистическая форма отчетности 7-НК |
| 6 | Всего участников в Культурно-досуговых формированиях | чел | 359 | 389 | Статистическая форма отчетности 7-НК |

**Исполнение финансирования мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник Финансирования | Объем финансирования | | | | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| Абсолютное (тыс. руб.) +/- | Относительное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | | | | | | | |
| Укрепление материально-технической базы | | | | | | | |
|  | Укрепление материально-технической базы | Всего | **1627,6** | **1627,6** | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| Федеральный, | 492,5 | 492,5 |
| областной, | **914,1** | **914,1** |
| местный бюджеты | 241,0 | 241,0 |
| 1 | Оснащение учреждения световым и звуковым оборудованием | Федеральный бюджет | 492,5 | 492,5 | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| 2 | Приобретение мебели | Областной бюджет | 294,2 | 294,2 | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| 3 | Текущий ремонт здания СДК с. Филипповск | Местный бюджет | 138,0 | 138,0 | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| 4 | Видео и цифровая техника | Областной бюджет | 67,3 | 67,3 | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| 5 | Приобретение одежды сцены | Областной бюджет | 132,0 | 132,0 | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| 6 | Приобретение штор | Областной бюджет | 39,5 | 39,5 | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| 7 | Приобретение декорации и сценическо-прстановочных средств | Областной бюджет | 314,1 | 314,1 | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| 8 | Приобретение компьютерной и вычислительной техники | Областной бюджет | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | Областной бюджет |
| 9 | Приобретение окна | Областной бюджет | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | Областной бюджет |

Директор МКУК «КДЦ Филипповского МО» Л.И. Кузьмина